PIANO DI IMPLEMENTAZIONE FASE 1 (MVP)

Sistema AIA Management per Grandi Molini Italiani

1. EXECUTIVE SUMMARY

Obiettivo: Sistema MVP operativo in 10 settimane (50 giorni lavorativi)

Stack: Java Spring Boot 3.4.1 + Angular 19 + Bootstrap 5 + PostgreSQL

Deliverable:

- Sistema web funzionante con CRUD, upload documenti, autenticazione, dashboard

- Gestione Stabilimenti CRUD completo

- Gestione Prescrizioni con tracciamento scadenze

- Repository documenti con upload/download

- Gestione Monitoraggi ambientali

- Dati Ambientali con indicatore semaforo

- Calendario scadenze integrato

- Dashboard con KPI principali

2. ARCHITETTURA TECNICA

Stack Tecnologico

Backend: Java 21, Spring Boot 3.4.1, Spring Security + JWT, PostgreSQL 15, File Storage Filesystem, Gradle, JUnit 5, Mockito

Frontend: Angular 19, TypeScript 5.x, Bootstrap 5, ng-bootstrap, Chart.js, FullCalendar, Angular Testing Library

DevOps: Docker, CI/CD (GitHub Actions), Server Linux (Ubuntu 22.04), Nginx reverse proxy

Architettura

Browser (Angular 19) --> API Gateway (Nginx) --> Backend Spring Boot --> PostgreSQL + File Storage

3. BACKEND TASKS (18 giorni)

- Task 1: Spring Security + JWT Authentication (2 giorni)

- Task 2: Gestione Utenti CRUD (3 giorni)

- Task 3: Permessi per Stabilimento (2 giorni)

- Task 4: Storage Filesystem documenti (2 giorni)

- Task 5: API Upload/Download documenti (3 giorni)

- Task 6: Ricerca Documenti (1 giorno)

- Task 7: Controller REST completi (2 giorni)

- Task 8: Dashboard API (2 giorni)

- Task 9: Migrazione PostgreSQL (1 giorno)

4. FRONTEND TASKS (30 giorni)

- Task 1: Setup progetto Angular 19 (0.5 giorni)

- Task 2: Struttura cartelle (0.5 giorni)

- Task 3: Auth Service + HTTP Interceptor (2 giorni)

- Task 4: Pagina Login (1.5 giorni)

- Task 5: Layout + Navbar + Sidebar (2 giorni)

- Task 6: Routing e lazy loading (1 giorno)

- Task 7: Stabilimenti Module CRUD (3 giorni)

- Task 8: Prescrizioni Module (4 giorni)

- Task 9: Documenti Module (4 giorni)

- Task 10: Monitoraggi Module (2 giorni)

- Task 11: Dati Ambientali Module (3 giorni)

- Task 12: Scadenze + Calendario (3 giorni)

- Task 13: Dashboard KPI (4 giorni)

5. TESTING (10 giorni)

Backend Testing (3 giorni): Unit tests (JUnit 5), Integration tests, Test autenticazione JWT

Frontend Testing (2 giorni): Unit tests componenti, Test servizi, Test HTTP calls

UAT con Mauro Pasetto (5 giorni): Test end-to-end, Validazione workflow, Bug fixing

6. DEPLOYMENT (4 giorni)

- Setup server Linux + PostgreSQL (1.5 giorni)

- Configurazione Nginx reverse proxy

- Setup CI/CD GitHub Actions

- Build artefatti (JAR + dist Angular) (1 giorno)

- Deploy e testing in produzione (1.5 giorni)

7. TIMELINE (10 settimane = 50 giorni lavorativi)

Sprint 1 (Settimana 1): Backend Setup + Auth --> Spring Boot + JWT completi

Sprint 2-3 (Settimane 2-3): Backend completamento --> API REST funzionanti

Sprint 4-8 (Settimane 4-8): Frontend development --> UI completamente funzionante

Sprint 9 (Settimana 9): Testing & QA --> Tutti i test passanti

Sprint 10 (Settimana 10): UAT + Deploy --> Sistema in produzione

8. RISORSE

Backend Developer: 1.0 FTE - Sviluppo API REST, Database design, Autenticazione, Unit tests backend

Frontend Developer: 1.0 FTE - Sviluppo UI Angular, Responsive design, Integrazione API, Unit tests frontend

DevOps Engineer: 0.3 FTE - Setup CI/CD, Docker/Kubernetes, Server provisioning

QA Engineer: 0.5 FTE - Test planning, Test execution, Bug reporting

Product Owner: 0.2 FTE (Mauro Pasetto) - Requisiti, Validation

IMPEGNO TOTALE: 2.0 FTE per 10 settimane = 100 giorni-uomo

9. CRITERI DI SUCCESSO

- Sistema end-to-end funzionante (100% moduli implementati)

- CRUD completo tutte entità (9 moduli)

- Upload/download documenti 100% operativo

- Semaforo dati ambientali (Verde/Giallo/Rosso implementato)

- Calendario scadenze integrato con FullCalendar

- Dashboard con 5+ grafici Chart.js

- Performance < 2 secondi per pagina

- Zero bug critici/bloccanti

- 90%+ test coverage

- Sign-off UAT completato da Mauro Pasetto

10. RISCHI E MITIGAZIONE

Cambio requisiti (Alto): Riunioni settimanali con PO, change request formale

Ritardo Backend (Medio): Mock API per Frontend, parallelizzazione quando possibile

Issues PostgreSQL (Medio): Testing database presto, migration script robusti

Performance non adeguate (Alto): Load testing presto, caching, indexing DB

11. NOTE IMPORTANTI

- Backend e Frontend lavorano in parallelo dalla settimana 4

- Backend deve consegnare API entro settimana 3

- Sprint Planning settimanale lunedi, standup quotidiano (15 min)

- UAT inizia nella settimana 9 per identificare issues prima del deploy

12. DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO

- Wiki tecnico con architettura, setup dev, guide deployment

- Code documentation (JavaDoc + TypeScript comments)

- REST API documentation (Swagger/OpenAPI)

- Video tutorial per utenti finali

- Sessioni di training per team Grandi Molini Italiani

13. NEXT STEPS

- Kickoff meeting con stakeholder

- Setup environment dev (GitHub repo, CI/CD, server staging)

- Definire processo di comunicazione e escalation

- Allocare risorse secondo le FTE

- Inizio Sprint 1 lunedi prossimo

Fine Documento